## Лист1
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОЭЗ ППТ "Липецк"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Липецкая область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 30.10.2020 года №30/4 "О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 31.10.2019 года №35/1 "Об утверждении инвестиционной программы АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" на 2020-2024 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 1 квартал 2022 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей | 158.4398 | 178.1539 | 19.714 | 12.4426
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 63.0174 | 68.586 | 5.5686 | 8.8366
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 5.586 | 12.439 | 6.853 | 122.682
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 89.8364 | 97.1289 | 7.2925 | 8.1175
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 228.1842 | 212.4751 | -15.7091 | -6.8844
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 23.1424 | 24.3579 | 1.2154 | 5.252
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 205.0418 | 188.1172 | -16.9245 | -8.2542
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 62.0941 | 55.8925 | -6.2016 | -9.9874
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | 7.2955 | 6.7555 | -0.54004 | -7.4024
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | 7.2955 | 6.7555 | -0.54004 | -7.4024
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | 7.2955 | 6.7555 | -0.54004
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | 7.1987 | 4.7345 | -2.4642 | -34.231
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | 47.5999 | 44.4025 | -3.1974 | -6.7172
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | 7.8522 | 4.2508 | -3.6014 | -45.8649
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | 1.8408 |  | -1.8408
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | 6.0114 | 4.2508 | -1.7606 | -29.2878
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | 45.3706 | 41.2244 | -4.1462 | -9.1385
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | 105.1698 | 106.748 | 1.5783 | 1.5007
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | 5.8425 | 6.0245 | 0.182 | 3.1151
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | 5.712 | 5.94 | 0.22796
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | 0.1305 | 0.084547 | -0.045956 | -35.2148
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 13.4235 | 5.6302 | -7.7934 | -58.0575
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей | 10.7078 | 3.3249 | -7.3829 | -68.9488
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | 0.635 | 0.25557 | -0.37943 | -59.753
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | 2.0808 | 2.0497 | -0.031052 | -1.4923
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей | 10.1987 | 7.962 | -2.2367 | -21.9311
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | 2.5021 | 0.51319 | -1.9889
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей |  |  | 0
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей | 7.6966 | 7.4488 | -0.24778 | -3.2194
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | -69.7444 | -34.3212 | 35.4232 | -50.79
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 39.875 | 44.2282 | 4.3532 | 10.917
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 5.586 | 12.439 | 6.853 | 122.682
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | -115.2053 | -90.9883 | 24.217 | -21.0207
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей | 19.5848 | 37.139 | 17.5543 | 89.6321
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей | 21.6655 | 39.1887 | 17.5232 | 80.8805
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | 0 | 0 | 0
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | 21.3582 | 37.8971 | 16.5388 | 77.4354
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | 0 | 0 | 0
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей | 0.30731 | 1.2917 | 0.98435 | 320.3151
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 2.0808 | 2.0497 | -0.031052 | -1.4923
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | 0 | 0 | 0
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | 0 | 0 | 0
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | 0 | 0 | 0
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | 2.0808 | 2.0497 | -0.031052 | -1.4923
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | -50.1596 | 2.8178 | 52.9774 | -105.6178
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей |  |  | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | 0 | 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | 0 | 0 | 0
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | -41.4675 | 0.89383 | 42.3613 | -102.1555
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 39.875 | 44.2282 | 4.3532 | 10.917
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей |  |  | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 5.586 | 12.439 | 6.853 | 122.682
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | -86.9285 | -55.7733 | 31.1552 | -35.84
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей | 0 | 0
8.1 | На инвестиции | млн. рублей | 0
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей | 0 | 0 | 0
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей | 0 | 0 | 0
IX | Иные сведения: | - | 0 | 0 | 0
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | 55.0102 | 109.5659 | 54.5557 | 99.1737
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 0 | 0 | 0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | 222.0772 | 234.3411 | 12.264 | 5.5224
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 78.4463 | 43.7977 | -34.6486 | -44.1685
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0.3362 | 0.27709 | -0.059109 | -17.5813
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | 143.2947 | 190.2663 | 46.9716 | 32.7798
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 144.53 | 120.9114 | -23.6186 | -16.3417
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 8.9265 | 8.125 | -0.80151 | -8.9791
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 8.9265 | 8.125 | -0.80151 | -8.9791
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей |  |  | 0
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | 30.3458 | 22.8338 | -7.512 | -24.7546
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | 10.5243 | 17.8664 | 7.3422 | 69.7642
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | 15.2851 | 12.5288 | -2.7563 | -18.0325
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | 8.6384 | 5.2566 | -3.3818 | -39.1483
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | 8.8345 | 3.1831 | -5.6514 | -63.9701
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | 0.635 | 0.29753 | -0.33747 | -53.1454
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей |  |  | 0
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | 61.3404 | 50.8201 | -10.5203 | -17.1507
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей | 175.2 | 913.261 | 738.0611 | 421.2677
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей | 175.2 | 913.261 | 738.0611 | 421.2677
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 512.2285 | 76.2889 | -435.9396 | -85.1065
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | 512.2285 | 76.2889 | -435.9396 | -85.1065
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей |  |  | 0
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | 505.8672 | 74.8274 | -431.0398 | -85.2081
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | 6.3613 | 1.4615 | -4.8999 | -77.0255
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.4 | Иные сведения: | - | 0 | 0 | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей | 31.0741 | 19.8994 | -11.1747 | -35.9615
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей | 31.0741 | 19.8994 | -11.1747 | -35.9615
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.4.2 | вексели | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | 77.5472 | 113.4297 | 35.8826 | 46.2719
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | -337.0285 | 836.9722 | 1174.0007 | -348.3387
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | 0 | 0 | 0
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | -337.0285 | 836.9722 | 1174.0007 | -348.3387
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей | 31.0741 | 19.8994 | -11.1747 | -35.9615
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | 31.0741 | 19.8994 | -11.1747 | -35.9615
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей | -228.4072 | 970.3013 | 1198.7085 | -524.812
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | 1868.951 | 1948.3505 | 79.3995 | 4.2483
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | 1640.5438 | 2918.6518 | 1278.108 | 77.9076
XXIII | Иные сведения: | - | 0 | 0 | 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | 0 | 0 | 0 | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
24.7.2 | электрической мощности | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
24.9.2 | электрической мощности | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 17.085 | 16.3442
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 0.85 | 1.9696 | 0 | 0
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 16.235 | 14.3746
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 1.73 | 1.2349
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 3.559 | 3.4053
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 0.177 | 0.4105 | 0 | 0
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 3.382 | 2.9948
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 1049.65 | 1172.3233
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей | 53.8811 | 61.8305
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | 200 | 188 | 0 | 0
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 1 квартал 2022 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 123.08 | 123.08 | 0 | 0
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 123.08 | 123.08 | 0 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 123.08 | 123.08 | 0 | 0
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | 17.32 | 17.32 | 0 | 0
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 17.32 | 17.32 | 0 | 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | 105.76 | 105.76 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 105.76 | 105.76 | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей |  |  | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | млн. рублей | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | 0 | 0
2.3 | Вексели | млн. рублей | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | - | 0 | 0
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | 0 | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | 0 | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка